## 工作表1
Task | Start Date | Cost Day
問卷 | 2017-04-24 | 7
初審文件 | 2017-04-24 | 15
介面設計 | 2017-04-24 | 7
ER Diagram | 2017-04-24 | 25
類別設計 | 2017-05-01 | 10
會員系統介面 | 2017-05-01 | 1
討論區介面 | 2017-05-03 | 3
團隊動態牆介面 | 2017-05-06 | 2
團隊成員介面 | 2017-05-08 | 1
後端API設計 | 2017-05-10 | 10
Gantt Chart API | 2017-05-10 | 10
WBS Chart API | 2017-05-10 | 10
代辦清單介面 | 2017-05-11 | 5
Schema | 2017-05-15 | 10
XML系統 | 2017-05-15 | 20
資料庫建置 | 2017-05-15 | 7
辦公室介面 | 2017-05-16 | 2
Domains Classes | 2017-05-17 | 3
工作分析室 | 2017-05-18 | 10
推播 | 2017-05-18 | 2
連接後端API | 2017-05-20 | 8
職位調整頁面 | 2017-05-28 | 3
ImgurAPI | 2017-06-01 | 5
Web APIs | 2017-06-01 | 35
總審文件 | 2017-06-15 | 30
ImgurAPI | 2017-06-20 | 6
總審簡報 | 2017-07-01 | 30
總審呈現設計 | 2017-08-01 | 10
總審呈現講稿 | 2017-08-01 | 10
總審呈現練習 | 2017-08-15 | 20