## 工作表1
Task | Start Date | Cost Day
問卷 | 2017-04-24 | 7
功能分析 | 2017-04-24 | 7
初審文件 | 2017-04-24 | 15
總審文件 | 2017-07-01 | 15
總審簡報 | 2017-07-01 | 30
介面設計 | 2017-04-24 | 7
Schema | 2017-05-15 | 10
ER Diagram | 2017-04-24 | 25
類別設計 | 2017-05-01 | 10
會員系統介面 | 2017-05-01 | 1
討論區介面 | 2017-05-13 | 3
團隊動態牆介面 | 2017-05-06 | 2
團隊成員介面 | 2017-05-08 | 1
代辦清單介面 | 2017-05-11 | 3
辦公室介面 | 2017-05-14 | 2
時程分析介面 | 2017-05-16 | 2
推播 | 2017-05-18 | 2
Database APIs | 2017-05-15 | 50
連接後端API | 2017-06-10 | 10
Gantt Chart API | 2017-05-10 | 10
WBS Chart API | 2017-05-10 | 10
ImgurAPI | 2017-06-20 | 6
42840